PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 2]

| Họ và tên | Nguyễn Trọng Khang | Mã sinh viên | N25DTCN028 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | HCM_KS25_CNTT5 | Mã đề | 02 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De01.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lí nguồn lực kĩ thuật | Quản lí kĩ thuật viên và linh kiện | US-01 | Là 1 quản lí, tôi muốn có trang quản lí linh kiện tự động bằng excel, để tôi có thể dễ dàng quản lí và kiểm kê số lượng linh kiện qua hàng ngày cách nhanh chóng. |
| Vận hành sửa chữa | Theo dõi tình trạng điều hòa qua cảm biến IoT | US-02 | Là 1 chuyên viên kỹ thuật, tôi muốn theo dõi tình trạng điều hòa qua cảm biến IoT, để có thể nhận các báo cáo kĩ thuật về thiết bị giúp việc bảo trì thuận lợi hơn. |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| T – Testable | Từ “tốt hơn” khó có thể đưa ra được tiêu chí hoàn thành US đó, không đo lường được mức độ “tốt hơn” của kỹ thuật viên. |
| S - Small | US quá lớn và nhiều chức năng, khó có thể đảm bảo việc theo dõi phân công phiếu sửa chữa, theo dõi tình trạng điều hòa và tự động chấm điểm đánh giá trong 1 US. |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là 1 kỹ thuật viên, tôi muốn hệ thống tự động chấm diểm đánh giá cho tôi, để khách hàng có thể lựa chọn thợ dễ dàng và xem mức độ hài lòng mà tôi đã đem lại cho những khách hàng cũ. |
| US-X2 | Là 1 kỹ thuật viên, tôi muốn hệ thống phân công phiếu sửa chữa, để công việc có thể được chia đều cách công bằng tránh việc dồn đơn cho 1 người. |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must Have | Vì đây là tính năng cốt lõi của hệ thống, yêu cầu chính của 1 hệ thống quản lí dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa. Việc đảm bảo số lượng và chất lượng kỹ thuật viên, linh kiện trong kho nên được đặt lên hàng đầu |
| US-02 | Could Have | Giúp theo dõi sát sao thiết bị hơn sao khi bảo trì, tăng tính trải nghiệm khách hàng, tăng tính chuyên nghiệp. Tuy nhiên, tính năng này chưa thực sự cần thiết đối với các hộ gia đình vì chi phí cho dịch vụ IoT là khá cao và không nhất thiết phải theo dõi liên tục, có thể cam kết bảo hành hoặc tạo nhắc lịch bảo trì định kì cho mỗi lần. |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Kỹ thuật viên A đã đăng nhập, và đang ở trang chủ | Kỹ thuật viên chọn mục xem lịch phân công. | Hệ thống chuyển hướng sang trang lịch phân công, thể hiện các phiếu sửa chữa mà A cần thực hiện. |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☐ (2a) Không thuộc quyền | Hệ thống thông báo A không phải là người được phân công, không cho phép truy cập và quay lại giao diện phân công ban đầu. |
| ☐ (2b) Đã bị huỷ | Phiếu phân công bị vô hiệu hóa, thể hiện lên đầu phiếu tem “ĐÃ HỦY”, không thể thao tác. |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |

| DoD | AC | AC | DoD |
| --- | --- | --- | --- |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

AC áp dụng cho mỗi User Story, là tiêu chí để chấp nhận US đó. Còn DoD cũng áp dụng cho US tuy nhiên đây là tiêu chí để được xem là đã hoàn thành US đó.

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 5 | Là tính năng tương đối quan trọng, quyết định hướng đi của hệ thống, độ khó tính năng này chỉ nằm ở mức tương đối, có 1 phần hỗ trợ qua Excel. |
| US-02 | 8 | Việc kết hợp giữa các phần cứng IoT và phần mềm hệ thống là chủ đạo trong US này, Dev cũng cần thiết kế giao diện cho việc theo dõi và cấu hình các thông số. |

Planning Poker (thẻ 3, 5, 5, 5, 13): đội nên làm gì tiếp theo?

Sau khi lật thẻ, đội chọn ra 2 người có số thẻ là 3 và 13, giữa họ lần lượt đưa ra ý kiến về số trên thẻ của mình và team sẽ lắng nghe và lựa chọn ý kiến phù hợp nhất.

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | Sprint 1 + Sprint 2 + Sprint 3 + Sprint 4 = 125SP => Velocity trung bình khoảng 31.25 31 SP/ Sprint |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | Nhóm gồm 6 người, gồm 10 ngày làm việc, capacity tổng là 60 ngày, tuy nhiên có 1 người nghỉ phép 8 ngày nên capacity là 52 ngày. Số SP đội nên cam kết 30. |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | B1: 3, B2: 8, B3: 5, B4: 8, B6: 3 Tổng SP: 27 |
| Sprint Goal (1 câu) | Hệ thống phải đạt được tính năng cần thiết cho hạng mục ứng dụng di động cho kỹ thuật viên, giao diện cần được tối ưu hóa, kỹ thuật viên có thể sử dụng để xem, theo dõi phiếu sửa chữa, theo dõi thiết bị bảo trì, đánh giá của mình. |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Xây dựng giao diện phiếu sửa chữa | UI/UX | 12 |
| Thiết kế CSDL cho việc lưu trữ phiếu sửa chữa | Database | 8 |
| Kiểm thử các tính năng | Testing | 10 |
| Tổng giờ công |  | 30 |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Tại ngày 4, số SP lý tưởng nằm ở mức 18.6, tuy nhiên số SP thực tế lại còn 28, điều này thể hiện rõ việc team đang bị chậm tiến độ và có dấu hiện trì hoãn ở các task được giao => Behind Schedule |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Ở ngày 6 và ngày 8, số SP chênh lệch so với thực tế còn quá nhiều, có dấu hiệu chững lại ở ngày 8, số SP thực hiện được chỉ 2 SP, tuy nhiên nhóm đã hoàn thành đúng tiến độ vào ngày 10. |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner | Developers | StakeHolders | Scrum Master |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

PO ghi nhận lại yêu cầu, sau đó phân tích và thảo luận với Dev để đưa ra phương án thực hiện, chọn lọc và đưa vào Product Backlog sau đó sắp xếp thứ tự ưu tiên.